## Приложение N 3

к Программе

ПОДПРОГРАММА III

"РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. постановлений Правительства МО

от 25.02.2014 N 113/7, от 09.07.2014 N 538/27)

### Паспорт

Подпрограммы III "Развитие малого и среднего

предпринимательства в Московской области"

(в ред. постановления Правительства МО

от 09.07.2014 N 538/27)

| Наименование подпрограммы |  | Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области (далее - Подпрограмма III) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики Московской области за счет создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный заказчик подпрограммы |  | Министерство инвестиций и инноваций Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | Обеспечение доступности производственной и высокотехнологической инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства. Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2014-2018 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого |
|  | Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области | Министерство инвестиций и инноваций Московской области | Всего: | 1244133,0 | 1886611,0 | 1979058,0 | 2062177,0 | 2144662,0 | 9316641,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 855839,0 | 1245019,0 | 1306027,0 | 1360880,0 | 1415313,0 | 6183078,0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 345700,0 | 590311,0 | 619237,0 | 645244,0 | 671053,0 | 2871545,0 |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 42594,0 | 51281,0 | 53794,0 | 56053,0 | 58296,0 | 262018,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и инноваций, на 12 процентов к началу реализации подпрограммы; увеличение количества объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства на 11 единиц по сравнению с 2012 годом; увеличение привлеченных финансовых ресурсов субъектами малого и среднего предпринимательства под гарантии, предоставленные некоммерческой организацией "Московский областной гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства", с 4,1 млрд. руб. в 2012 году до 11,0 млрд. рублей; доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте предприятий Московской области составит 24,0 процента в 2018 году; увеличение объема инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства на 23 процента к началу реализации подпрограммы (в действующих ценах); доведение числа созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку, в 2018 году до 4500 единиц; увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в Московской области с 35,0 процента в 2012 году до 39,3 процента; увеличение среднемесячной заработной платы работников малых и средних предприятий в Московской области с 20,2 тыс. рублей в 2012 году до 23,2 тыс. рублей; увеличение количества малых и средних предприятий в Московской области на 100 тысяч жителей с 1010 единиц в 2012 году до 1200 единиц |  |  |  |  |  |  |  |

### 1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы "Развитие

малого и среднего предпринимательства в Московской области"

Малые и средние предприятия играют важную роль в экономике Московской области. По итогам 2012 года в Московской области:

численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства составляет более 776 тыс. человек, что составляет свыше 38,5 процента от всех рабочих мест в области;

суммарный оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия и индивидуальных предпринимателей, превысил 1,79 трлн. руб. (оборот малых и микропредприятий составил 70,1 процента от общего оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, или 1,26 трлн. руб.).

По итогам 2012 года структура малых и средних предприятий (без микропредприятий) по видам экономической деятельности сложилась следующим образом:

35,3 процента составляют предприятия оптовой и розничной торговли;

12,3 процента - в сфере обрабатывающих производств;

23,6 процента - предприятия, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг;

10,5 процента - строительные предприятия;

6,7 процента - предприятия транспорта и связи;

1,5 процента - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;

10,1 процента - прочие предприятия.

По итогам 2012 года в Московской области насчитывалось более 63 тыс. микропредприятий, суммарный годовой оборот которых составил 474 млрд. рублей. На микропредприятиях занято 22 процента от общей численности работающих на субъектах малого и среднего предпринимательства. Доля оборота микропредприятий составляет 26,5 процента от общего оборота субъектов малого и среднего предпринимательства Московской области (7,3 процента от общего оборота предприятий Московской области).

По итогам 2012 года в Московской области насчитывалось около 11 тыс. малых предприятий, суммарный годовой оборот которых составил 781 млрд. руб. На малых предприятиях занято более 42 процентов от общей численности работающих на субъектах малого и среднего предпринимательства. Доля оборота малых предприятий составляет 43,6 процента от общего оборота субъектов малого и среднего предпринимательства Московской области (12,0 процента от общего оборота предприятий Московской области).

По итогам 2012 года в Московской области насчитывалось 1203 средних предприятия, суммарный годовой оборот которых составил 233 млрд. руб. На средних предприятиях занято 11,4 процента от общей численности работающих на субъектах малого и среднего предпринимательства. Доля оборота средних предприятий составляет 13 процентов от общего оборота субъектов малого и среднего предпринимательства Московской области (3,6 процента от общего оборота предприятий Московской области).

Число фактически действовавших индивидуальных предпринимателей в 2012 году составило более 191 тыс. единиц, а их суммарный объем выручки - около 302 млрд. руб. Индивидуальные предприниматели составляют 24,7 процента от общей численности работающих на субъектах малого и среднего предпринимательства. Доля оборота индивидуальных предпринимателей составляет 16,9 процента от общего оборота субъектов малого и среднего предпринимательства Московской области (4,7 процента от общего оборота предприятий Московской области).

В то же время потенциал развития малого и среднего предпринимательства в Московской области в настоящее время реализован далеко не полностью:

численность занятого населения в сфере малого и среднего предпринимательства в Московской области составляет 35 процентов от общей численности занятого населения, что в полтора - два раза ниже, чем в странах Западной Европы;

по экспертным оценкам, субъекты малого и среднего предпринимательства имеют долю произведенной продукции в структуре валового регионального продукта Московской области около 18 процентов, что в 2,8 раза ниже, чем в США, и 3,3 раза ниже, чем в Китае.

На сегодняшний день основными барьерами, которые препятствуют развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области, являются:

снижение доступности производственных площадей в связи с постоянно возрастающей стоимостью аренды;

недостаток в обеспеченности услугами инфраструктурных объектов, в первую очередь в области инноваций и промышленного производства, таких, как центры коммерциализации технологий, центры коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию, инжиниринговые центры, центры прототипирования и промышленного дизайна;

административные барьеры при осуществлении предпринимательской деятельности;

неразвитость системы информационно-консультационной поддержки;

ограниченная доступность финансовых ресурсов, обусловленная сложностью получения заемного финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства и высокой стоимостью банковских кредитов;

сложность доступа субъектам малого и среднего предпринимательства к рынкам сбыта, в том числе зарубежным и региональным, что объясняется меньшими возможностями и финансовыми ресурсами большинства субъектов малого и среднего предпринимательства в сравнении с крупными предприятиями.

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области" разработана в продолжение реализации долгосрочной целевой программы Московской области "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области на 2013-2016 годы", а также долгосрочной целевой программы Московской области "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области на 2009-2012 годы".

За период реализации долгосрочной целевой программы Московской области "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области на 2009-2012 годы":

количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 76644 единицы, или на 40 процентов к уровню 2008 года;

количество работающих увеличилось на 28220 человек, или на 3,8 процента к уровню 2008 года;

в открытых конкурсах на предоставление субсидий по частичной компенсации затрат приняло участие 1504 субъекта малого и среднего предпринимательства и 26 организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

заключено 1086 договоров о выделении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры, в том числе 1063 - с субъектами малого и среднего предпринимательства, 23 - с организациями инфраструктуры, общая сумма субсидий по которым составляет 757,1 млн. рублей, в том числе из бюджета Московской области - 361,9 млн. рублей, из федерального бюджета - 395,2 млн. рублей.

В период с 2009 по 2012 год на реализацию мероприятий программы в бюджете Московской области были предусмотрены средства в сумме 1 млрд. 236,1 млн. рублей. Мероприятия профинансированы на сумму 1 млрд. 1,0 млн. рублей.

По результатам участия Московской области в конкурсах Министерства экономического развития Российской Федерации на предоставление субсидий субъектам Российской Федерации для государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в программу были привлечены средства федерального бюджета в сумме 2 млрд. 136,2 млн. рублей. Использование средств федерального бюджета составило 1 млрд. 583,9 млн. рублей.

В целях повышения доступности кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства Московской области с 2010 года действуют некоммерческая организация "Московский областной фонд развития микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства" (далее - Фонд микрофинансирования) и некоммерческая организация "Московский областной гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства" (далее - Гарантийный фонд).

По итогам 2010-2012 годов Гарантийный фонд заключил 382 договора-поручительства с субъектами малого и среднего предпринимательства на сумму 1,74 млрд. рублей, что позволило привлечь в экономику Московской области 4,07 млрд. рублей кредитных ресурсов.

За тот же период Фонд микрофинансирования заключил с субъектами малого и среднего предпринимательства 457 договоров на предоставление микрозаймов (до 1,0 млн. рублей) на сумму 366,71 млн. рублей.

Кроме того, с 2010 года в Московской области действует некоммерческая организация "Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в Московской области" (далее - Фонд инвестиций). Основной целью Фонда инвестиций является развитие в Московской области инфраструктуры инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства. Фонд инвестиций располагает капиталом в размере 200 млн. рублей.

В отраслевой структуре субъектов малого и среднего предпринимательства Московской области есть целый ряд сегментов, некоторые из которых имеют значительный потенциал для предпринимательской деятельности и высокую социальную значимость, но в настоящее время развиты не в полной мере.

Сравнение Московской области со странами Западной Европы показывает, что доля торговли и строительства в структуре субъектов малого и среднего предпринимательства Московской области значительно выше.

В то же время в сфере услуг, обрабатывающих производств, здравоохранения, социальных услуг доля оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области значительно ниже по сравнению с развитыми странами Западной Европы.

Анализ структуры основных показателей деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (число занятых, оборот, уровень средней заработной платы) по видам экономической деятельности показывает, что в Московской области обрабатывающие производства, находясь на 1 месте по числу занятых (27 процентов от общего количества занятых в малом и среднем предпринимательстве) демонстрируют далеко не ведущие показатели по обороту, почти в 2 раза отставая от предприятий оптовой и розничной торговли и имея 4 место по показателю средней заработной платы, отставая от сферы операций с недвижимым имуществом, транспорта и связи и сельского хозяйства. Налицо диспропорция между уровнем занятости и объемом произведенной продукции. Необходимо отметить, что по статистическим данным количество таких предприятий за период 2011-2012 годов снизилось более чем на 20 процентов. Поэтому в качестве основного приоритета необходимо выбрать создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в обрабатывающих производствах, что позволит увеличить отдачу от их деятельности и поднять уровень заработной платы.

Поскольку малые и микропредприятия обеспечивают высокий процент занятости населения и оборота, на них будет направлена основная часть усилий и ресурсов мероприятий Подпрограммы, нацеленных на поддержку муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

С учетом приоритетных направлений развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, определяемых Министерством экономического развития Российской Федерации, приоритетными направлениями реализация мероприятий Подпрограммы являются:

развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих программы модернизации производства в сфере обрабатывающих производств, транспорта и связи, сельского хозяйства, здравоохранения и предоставления социальных услуг, образования;

поддержка высокотехнологичных и инновационных компаний, осуществляющих технологические инновации;

поддержка социального предпринимательства.

Целью Подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области" является повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики Московской области за счет создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности.

Задачи Подпрограммы:

обеспечение доступности производственной и высокотехнологической инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства;

увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику Московской области.

В рамках реализации задачи по обеспечению доступности производственной и высокотехнологической инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрено создание:

бизнес-инкубаторов, технопарков;

организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства.

Предусмотрено также предоставление добровольного имущественного взноса на обеспечение деятельности некоммерческой организации "Московский областной гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства" для увеличения капитализации организации.

Мероприятия по созданию бизнес-инкубаторов, технопарков, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства осуществляются за счет предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на создание соответствующих объектов на условиях, определенных в подразделах 3.1 и 3.2 раздела 3 Подпрограммы.

В рамках реализации задачи по увеличению вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику Московской области предусмотрена реализация мероприятий по направлениям:

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих программы модернизации производства;

поддержка социального предпринимательства и предпринимательства в области ремесел, народных художественных промыслов, сельского экологического туризма;

поддержка высокотехнологичных и инновационных компаний;

поддержка муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

создание благоприятной среды для предпринимательства.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в виде предоставления субсидий на частичную компенсацию затрат, связанных с осуществлением их деятельности.

Поддержка муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется за счет предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в соответствии с условиями, определенными в подразделе 3.3 раздела 3 Подпрограммы.

Создание благоприятной среды для предпринимательства реализуется за счет мероприятий по проведению конкурсов профессионального мастерства среди субъектов малого и среднего предпринимательства Московской области, содействия представлению Московской области во всероссийских конкурсах профессионального мастерства, проведения мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства (производство теле- и радиопрограмм, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства);

размещение публикаций в средствах массовой информации о мерах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, популяризацию предпринимательства, положительных примеров создания собственного дела;

обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных, межрегиональных и общероссийских форумах и конференциях, проводимых в целях популяризации предпринимательства;

организация работы по популяризации предпринимательства в школах и вузах (игровые, тренинговые мероприятия, образовательные курсы, олимпиады по предпринимательству, семинары, мастер-классы, экскурсии на предприятия).

Основными направлениями развития малого и среднего предпринимательства в Московской области являются:

научно-техническая и инновационная деятельность;

технологическое оснащение и переоснащение производства;

развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере бытового обслуживания, социального предпринимательства;

создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Достижение цели и реализация задач Подпрограммы осуществляется путем выполнения мероприятий.

### 2. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых

для реализации мероприятий Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять с использованием различных уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета Московской области подлежит уточнению в соответствии с законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год.

Обоснование ресурсного обеспечения реализации мероприятий Подпрограммы приведено в разделе 5 Программы.

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются в рамках мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, осуществляемых Минэкономразвития России в соответствии с ежегодным приказом об организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства.

### 3. Условия предоставления, критерии отбора и методика

расчета субсидий бюджетам муниципальных образований

Московской области на реализацию мероприятий муниципальных

программ развития малого и среднего предпринимательства

по финансовой поддержке субъектов малого и среднего

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства

(далее - субсидии)

3.1. Условия предоставления, критерии отбора и методика расчета субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на создание бизнес-инкубаторов, технопарков (далее - субсидии на создание бизнес-инкубаторов, технопарков).

Отбор муниципальных образований Московской области для предоставления субсидий на создание бизнес-инкубаторов, технопарков осуществляется Министерством инвестиций и инноваций Московской области на основе ежегодно проводимого конкурса.

(в ред. постановления Правительства МО от 09.07.2014 N 538/27)

По итогам отбора муниципальных образований распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований Московской области утверждается путем внесения изменений в настоящую Подпрограмму.

3.1.1. Условия предоставления субсидий на создание бизнес-инкубаторов, технопарков:

а) соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства о налогах и сборах;

б) наличие утвержденной муниципальной программы;

в) наличие средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Московской области на финансирование мероприятий муниципальной программы по созданию бизнес-инкубаторов, технопарков, софинансирование которых предусмотрено в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой в текущем году Министерством экономического развития Российской Федерации, в размере не менее 25 процентов от объема средств, требуемого на реализацию соответствующего мероприятия, а для муниципальных образований Московской области, получающих дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности, предусмотренную законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год, не менее 10 процентов от объема средств, требуемого на реализацию соответствующего мероприятия;

г) предоставление документации, определенной приказом Минэкономразвития России от 18.04.2011 N 176 "Об утверждении перечня, форм и сроков представления документов, необходимых для получения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и документов, подтверждающих осуществление расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субсидии";

д) наличие предварительного перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, которым создаваемым бизнес-инкубатором, технопарком планируется предоставлять услуги;

е) создание организации, управляющей деятельностью создаваемых бизнес-инкубатора, технопарка, - юридического лица, одним из учредителей которого является Правительство Московской области, с правом принимать решения по вопросам организационно-финансовой деятельности создаваемой организации инфраструктуры;

ж) наличие положительного заключения Министерства экономики Московской области об эффективности инвестиционного проекта по созданию бизнес-инкубатора, технопарка по результатам проверки, проводимой в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 09.08.2010 N 643/32 "Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Московской области, направляемых на капитальные вложения".

3.1.2. Критериями отбора муниципальных образований Московской области при проведении конкурсного отбора для предоставления субсидий являются:

а) размер средств бюджета муниципального образования Московской области, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы;

б) показатели эффективности деятельности бизнес-инкубатора, технопарка на территории муниципального образования Московской области.

3.1.3. Методика расчета субсидий на создание бизнес-инкубатора, технопарка.

Объем субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образования Московской области, участвующего в конкурсе, на создание объекта бизнес-инкубатора, технопарка определяется по формуле:

Оi = (Опр - Омун) x Убо x Кэф,

где:

Оi - объем субсидии бюджету муниципального образования Московской области, участвующего в конкурсе;

Опр - сметная стоимость планируемого к созданию бизнес-инкубатора, технопарка;

Омун - средства бюджета i-го муниципального образования Московской области, участвующего в конкурсе, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы по созданию бизнес-инкубатора, технопарка, в текущем и последующих финансовых годах, а также средства, выделенные на реализацию данного мероприятия за предшествующие годы. При этом должны соблюдаться следующие условия:

Омун в части средств, выделенных муниципальным образованием в текущем финансовом году, должен быть больше либо равен уровню софинансирования, установленному в пункте 3.1.1;

Убо - коэффициент, учитывающий уровень бюджетной обеспеченности муниципального образования Московской области.

Убо принимает следующие значения в зависимости от величины Кбо (коэффициент бюджетной обеспеченности муниципального образования Московской области, определяемый Министерством финансов Московской области на соответствующий финансовый год):

Убо = 1 при Кбо более 1;

Убо = 1,03 при Кбо от 0,85 до 1 включительно;

Убо = 1,06 при Кбо от 0,8 до 0,85 включительно;

Убо = 1,12 при Кбо менее 0,8;

Кэф - коэффициент эффективности использования средств.

При создании бизнес-инкубатора, технопарка Кэф определяется по формуле:

где:

К1 - коэффициент оказываемых услуг;

К1 = 1 для производственного бизнес-инкубатора;

К1 = 0,95 для смешанного бизнес-инкубатора;

К1 = 0,9 для офисного бизнес-инкубатора;

К2 - коэффициент численности создаваемых рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, являющимися резидентами бизнес-инкубатора, технопарка:

К2 = 1 при численности рабочих мест от 100 до 250 человек;

К2 = 0,95 при численности рабочих мест от 15 до 100 человек;

К2 = 0,9 при численности рабочих мест до 15 человек;

К3 - коэффициент специализации субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся резидентами бизнес-инкубатора, технопарка:

К3 = 1 для основных видов деятельности по производству высокотехнологичной продукции, медицинской продукции, производства электроэнергии, газа, воды, производства электронного и оптического оборудования;

К3 = 0,95 для основных видов деятельности в сфере здравоохранения и образования;

К3 = 0,85 для прочих видов деятельности;

К4 - коэффициент, учитывающий наличие предварительного перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся потенциальными резидентами бизнес-инкубатора, технопарка, которым создаваемым бизнес-инкубатором, технопарком планируется предоставлять услуги:

К4 = 1 при количестве субъектов малого и среднего предпринимательства в перечне свыше 10 единиц;

К4 = 0,95 при количестве субъектов малого и среднего предпринимательства в перечне от 5 до 10 единиц;

К4 = 0,9 при количестве субъектов малого и среднего предпринимательства в перечне до 5 единиц.

Субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области на финансирование мероприятий муниципальной программы по созданию бизнес-инкубаторов, технопарков увеличивается на сумму средств федерального бюджета, предоставляемых бюджету Московской области. Размер предоставляемой субсидии не может превышать размера запрашиваемой субсидии.

Заявки на конкурсный отбор принимаются Министерством инвестиций и инноваций Московской области в течение 14 дней со дня объявления конкурса на предоставление субсидий. Информация о проведении конкурса размещается на официальном сайте Министерства инвестиций и инноваций Московской области в сети Интернет.

(в ред. постановления Правительства МО от 09.07.2014 N 538/27)

Рассмотрение заявок осуществляется в течение 20 дней с даты окончания срока приема заявок.

Конкурсной комиссией на основании итогов конкурсного отбора определяется объем субсидии каждому муниципальному образованию Московской области.

По итогам проведенного конкурсного отбора мероприятия по созданию бизнес-инкубаторов, технопарков (в соответствии с пунктом 1.1 мероприятий Подпрограммы) муниципальных программ, признанных победителями, подлежат включению в приложение к Подпрограмме (не приводится).

Заключение договоров с победителями конкурса на предоставление субсидий осуществляется после принятия указанного постановления Правительства Московской области.

Субсидии расходуются на реализацию мероприятий муниципальных программ после фактического финансирования соответствующих мероприятий за счет собственных средств бюджетов муниципальных образований Московской области.

3.2. Условия предоставления, критерии отбора и методика расчета субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на создание организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства (далее - субсидии на создание организаций инфраструктуры в области инноваций и промышленного производства).

Отбор муниципальных образований Московской области для предоставления субсидий на создание организаций инфраструктуры в области инноваций и промышленного производства осуществляется Министерством инвестиций и инноваций Московской области на основе ежегодно проводимого конкурса.

(в ред. постановления Правительства МО от 09.07.2014 N 538/27)

По итогам отбора муниципальных образований распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований Московской области утверждается путем внесения изменений в настоящую Подпрограмму.

3.2.1. Условия предоставления субсидий на создание организаций инфраструктуры в области инноваций и промышленного производства:

а) соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства о налогах и сборах;

б) наличие утвержденной муниципальной программы;

в) наличие средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Московской области на финансирование мероприятий муниципальной программы по созданию организаций инфраструктуры в области инноваций и промышленного производства, софинансирование которых предусмотрено в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой в текущем году Министерством экономического развития Российской Федерации, в размере не менее 25 процентов от объема средств, требуемого на реализацию соответствующего мероприятия, а для муниципальных образований Московской области, получающих дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности, предусмотренную законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год, не менее 10 процентов от объема средств, требуемого на реализацию соответствующего мероприятия;

г) предоставление документации, определенной приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 18.04.2011 N 176 "Об утверждении перечня, форм и сроков представления документов, необходимых для получения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и документов, подтверждающих осуществление расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субсидии";

д) наличие предварительного перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, которым создаваемой организацией инфраструктуры в области инноваций и промышленного производства планируется предоставлять услуги;

е) создание организации, управляющей деятельностью создаваемой организации инфраструктуры в области инноваций и промышленного производства - юридического лица, одним из учредителей которого является Правительство Московской области, с правом принимать решения по вопросам организационно-финансовой деятельности создаваемой организации инфраструктуры;

ж) наличие положительного заключения Министерства экономики Московской области об эффективности инвестиционного проекта по созданию организации инфраструктуры в области инноваций и промышленного производства по результатам проверки, проводимой в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 09.08.2010 N 643/32 "Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Московской области, направляемых на капитальные вложения".

3.2.2. Критериями отбора муниципальных образований Московской области при проведении конкурсного отбора для предоставления субсидий являются:

а) размер средств бюджета муниципального образования Московской области, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы;

б) показатели эффективности деятельности организаций инфраструктуры в области инноваций и промышленного производства на территории муниципального образования Московской области.

3.2.3. Методика расчета субсидий на создание организации инфраструктуры в области инноваций и промышленного производства.

Объем субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образования Московской области на создание организации инфраструктуры в области инноваций и промышленного производства, определяется по формуле:

Оi = (Опр - Омун) x Убо x Кэф,

где:

Оi - объем субсидии бюджету муниципального образования Московской области, участвующего в конкурсе;

Опр - сметная стоимость планируемой к созданию организации инфраструктуры в области инноваций и промышленного производства;

Омун - средства бюджета i-го муниципального образования Московской области, участвующего в конкурсе, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы по созданию организаций инфраструктуры в области инноваций и промышленного производства, в текущем и последующих финансовых годах, а также средства, выделенные на реализацию данного мероприятия за предшествующие годы.

При этом должны соблюдаться следующие условия:

Омун в части средств, выделенных муниципальным образованием в текущем финансовом году, должен быть больше либо равен уровню софинансирования, установленному в пункте 3.2.1;

Убо - коэффициент, учитывающий уровень бюджетной обеспеченности муниципального образования Московской области.

Убо принимает следующие значения в зависимости от величины Кбо (коэффициент бюджетной обеспеченности муниципального образования Московской области, определяемый Министерством финансов Московской области на соответствующий финансовый год):

Убо = 1 при Кбо более 1;

Убо = 1,03 при Кбо от 0,85 до 1 включительно;

Убо = 1,06 при Кбо от 0,8 до 0,85 включительно;

Убо = 1,12 при Кбо менее 0,8;

Кэф - коэффициент эффективности использования средств.

При создании организации инфраструктуры в области инноваций и промышленного производства поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства Кэф определяется по формуле:

где:

К1 - коэффициент численности создаваемых рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, являющимися пользователями услуг:

К1 = 1 при численности рабочих мест свыше 20 человек;

К1 = 0,95 при численности рабочих мест от 10 до 20 человек;

К1 = 0,9 при численности рабочих мест до 10 человек;

К2 - коэффициент, учитывающий наличие предварительного перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся потенциальными резидентами организации инфраструктуры в области инноваций и промышленного производства, которым создаваемой организацией в области инноваций и промышленного производства планируется предоставлять услуги:

К2 = 1 при количестве субъектов малого и среднего предпринимательства в перечне свыше 10 единиц;

К2 = 0,95 при количестве субъектов малого и среднего предпринимательства в перечне от 5 до 10 единиц;

К2 = 0,9 при количестве субъектов малого и среднего предпринимательства в перечне до 5 единиц.

Субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области на финансирование мероприятий муниципальной программы по созданию организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства увеличивается на сумму средств федерального бюджета, предоставляемых бюджету Московской области. Размер предоставляемой субсидии не может превышать размера запрашиваемой субсидии.

Заявки на конкурсный отбор принимаются Министерством инвестиций и инноваций Московской области в течение 14 дней со дня объявления конкурса на предоставление субсидий. Информация о проведении конкурса размещается на официальном сайте Министерства инвестиций и инноваций Московской области в сети Интернет.

(в ред. постановления Правительства МО от 09.07.2014 N 538/27)

Рассмотрение заявок осуществляется в течение 20 дней с даты окончания срока приема заявок.

Конкурсной комиссией на основании итогов конкурсного отбора определяется объем субсидии каждому муниципальному образованию Московской области.

По итогам проведенного конкурсного отбора мероприятия по созданию организаций инфраструктуры в области инноваций и промышленного производства (в соответствии с пунктом 1.2 раздела 4 Подпрограммы) муниципальных программ, признанных победителями, подлежат включению в мероприятия Подпрограммы.

Заключение договоров с победителями конкурса на предоставление субсидий осуществляется после принятия указанного постановления Правительства Московской области.

Субсидии расходуются на реализацию мероприятий муниципальных программ после фактического финансирования соответствующих мероприятий за счет собственных средств бюджетов муниципальных образований Московской области.

3.3. Условия предоставления, критерии отбора и методика расчета субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субсидии).

Отбор муниципальных образований Московской области для предоставления субсидий осуществляется Министерством инвестиций и инноваций Московской области на основе ежегодно проводимого конкурса.

(в ред. постановления Правительства МО от 09.07.2014 N 538/27)

По итогам отбора муниципальных образований распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований Московской области утверждается постановлением Правительства Московской области.

Конкурсной комиссией предусматривается возможность поэтапного распределения лимитов субсидий, предусмотренных Подпрограммой согласно методике, приведенной в пункте 3.3.3.

3.3.1. Условиями предоставления субсидии являются:

соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;

наличие утвержденной муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - муниципальная программа);

наличие средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Московской области на финансирование мероприятий муниципальной программы по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - мероприятия муниципальных программ), в размере не менее 25 процентов от объема средств, требуемого на реализацию соответствующего мероприятия, а для муниципальных образований Московской области, получающих дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности, предусмотренную законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год, не менее 10 процентов от объема средств, требуемого на реализацию соответствующего мероприятия;

наличие приоритетных направлений развития субъектов малого и среднего предпринимательства в утвержденной муниципальной программе (поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере обрабатывающих производств (текстильное и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и производство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность), сельского хозяйства, поддержка вновь создаваемых предприятий, предприятий сферы бытовых услуг, сельскохозяйственного производства, гостиничного бизнеса, предоставления транспортных услуг и связи и другие);

заключение соглашения органами местного самоуправления муниципальных образований с Министерством инвестиций и инноваций Московской области, в рамках которого органы местного самоуправления берут на себя обязательства о целевом использовании средств субсидий, предоставлении отчетов.

(в ред. постановления Правительства МО от 09.07.2014 N 538/27)

3.3.2. Критериями отбора муниципальных образований Московской области при проведении конкурсного отбора для предоставления субсидий являются:

размер средств бюджета муниципального образования Московской области, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы;

динамика роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Московской области;

динамика роста доли работающих в малом и среднем предпринимательстве в общей численности работающих в муниципальном образовании Московской области;

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории моногородов и территорий с низким уровнем занятости населения.

3.3.3. Объем субсидий, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования Московской области, определяется по формуле:

Ni = M x (Mi / Mпз + Dкс / Dпз) / 2 x Убо,

где:

Ni - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования Московской области, участвующего в конкурсе;

M - объем субсидий, распределяемый между бюджетами муниципальных образований Московской области, в очередном финансовом году;

Mi - средства бюджета i-го муниципального образования Московской области, участвующего в конкурсе, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Mпз - сумма средств бюджетов муниципальных образований Московской области, участвующих в конкурсе, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальных программ;

Dкс - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в i-м муниципальном образовании Московской области;

Dпз - количество субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Московской области, участвующих в конкурсе;

Убо - коэффициент, учитывающий уровень бюджетной обеспеченности муниципального образования Московской области:

Убо = 1 / Кбо,

где:

Кбо - коэффициент бюджетной обеспеченности муниципального образования Московской области, определяемый Министерством финансов Московской области на соответствующий финансовый год.

Заявки на конкурсный отбор принимаются Министерством инвестиций и инноваций Московской области в течение 20 дней со дня объявления конкурса на предоставление субсидий. Информация о проведении конкурса размещается на официальном сайте Министерства инвестиций и инноваций Московской области в сети Интернет.

(в ред. постановления Правительства МО от 09.07.2014 N 538/27)

Рассмотрение заявок осуществляется в течение 10 дней с момента окончания срока приема заявок.

Конкурсной комиссией на основании итогов конкурсного отбора определяется объем субсидии каждому муниципальному образованию Московской области.

На основании решения Конкурсной комиссии Министерством инвестиций и инноваций Московской области в установленном порядке подготавливается и вносится на рассмотрение Правительства Московской области проект постановления Правительства Московской области о распределении субсидий между муниципальными образованиями Московской области с указанием конкретного целевого назначения.

(в ред. постановления Правительства МО от 09.07.2014 N 538/27)

Заключение договоров на предоставление субсидий осуществляется после принятия постановления Правительства Московской области о распределении субсидий.

Субсидии расходуются на реализацию мероприятий муниципальных программ после фактического финансирования соответствующих мероприятий за счет собственных средств бюджетов муниципальных образований Московской области.

### 4. Перечень мероприятий Подпрограммы III

(в ред. постановления Правительства МО

от 09.07.2014 N 538/27)

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия (годы) | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| #### 1. | Обеспечение доступности производственной и высокотехнологической инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Итого | 2014-2018 | 412550 | 2582473 | 311365 | 530777 | 556785 | 580169 | 603377 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области, центральные исполнительные органы государственной власти Московской области, муниципальные образования Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 112469 | 740620 | 76310 | 155255 | 162862 | 169702 | 176491 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 287152 | 1771620 | 227268 | 360928 | 378614 | 394515 | 410295 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований |  | 12929 | 70233 | 7787 | 14594 | 15309 | 15952 | 16591 |  |  |
| 1.1. | Создание бизнес-инкубаторов, технопарков | 1. Утверждение положения о проведении конкурсного отбора заявок от муниципальных образований на право заключения договора о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области для реализации мероприятий (ежегодно). 2. Проведение конкурсного отбора (ежегодно). 3. Внесение изменений в Подпрограмму III в части дополнения мероприятий перечнем конкретных объектов по результатам конкурсного отбора (ежегодно). 4. Заключение договоров на предоставление субсидии муниципальным образованиям - победителям конкурсного отбора (ежегодно) | Итого | 2014-2018 | 142001 | 739947 | 54073 | 160294 | 168149 | 175211 | 182220 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области, муниципальные образования Московской области | Создание 5 объектов инфраструктуры (бизнес-инкубаторы и технопарки) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 36352 | 189469 | 13886 | 41035 | 43046 | 44854 | 46648 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 96560 | 498793 | 32400 | 109000 | 114341 | 119143 | 123909 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований |  | 9089 | 51685 | 7787 | 10259 | 10762 | 11214 | 11663 |  |  |
| 1.1.1. | Предоставление субсидии бюджету городского округа Королев Московской области на создание бизнес-инкубатора |  | Итого | 2014 | - | 54073 | 54073 | - | - | - | - | Министерство инвестиций и инноваций Московской области, администрация городского округа Королев Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | 13886 | 13886 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | 32400 | 32400 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований |  | - | 7787 | 7787 | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.2. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на создание бизнес-инкубаторов, технопарков |  | Итого | 2015-2018 | - | 686874 | - | 160294 | 168149 | 175211 | 182220 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области, муниципальные образования Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | 175583 | - | 41035 | 43046 | 44854 | 46648 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | 466393 | - | 109000 | 114341 | 119143 | 123909 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований |  | - | 43898 | - | 10259 | 10762 | 11214 | 11663 |  |  |
| 1.2. | Создание организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства | 1. Утверждение Положения о проведении конкурсного отбора заявок от муниципальных образований на право заключения договора о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области для реализации мероприятий (II квартал). 2. Проведение конкурсного отбора (ежегодно). 3. Внесение изменений в Подпрограмму III в части дополнения мероприятий перечнем конкретных объектов по результатам конкурсного отбора (ежегодно). 4. Заключение договоров на предоставление субсидии муниципальным образованиям - победителям конкурсного отбора (ежегодно) | Итого | 2015-2018 | 63200 | 305263 | - | 71343 | 74838 | 77981 | 81101 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области, муниципальные образования Московской области | Созданные объекты инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства (5 объектов) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 16384 | 79137 | - | 18495 | 19401 | 20216 | 21025 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 42976 | 207578 | - | 48513 | 50890 | 53027 | 55148 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований |  | 3840 | 18548 | - | 4335 | 4547 | 4738 | 4928 |  |  |
| 1.3. | Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами промышленных парков, на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории промышленных парков | 1. Утверждение Положения о конкурсе по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении субсидий. 2. Проведение конкурсного отбора. 3. Заключение договора на предоставление субсидии с субъектами МСП - победителями конкурсного отбора | Итого | 2014-2018 | 65000 | 313953 | - | 73374 | 76969 | 80201 | 83409 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области | Предоставленная субсидия субъекту малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 20800 | 100465 | - | 23480 | 24630 | 25664 | 26691 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 44200 | 213488 | - | 49894 | 52339 | 54537 | 56718 |  |  |
| 1.4. | Предоставление добровольного имущественного взноса на обеспечение деятельности некоммерческой организации "Московский областной гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства" | 1. Внесение изменений в постановление Правительства Московской области от 26.05.2009 N 401/17 "О некоммерческой организации "Московский областной гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства". 2. Заключение соглашения о предоставлении субсидии на осуществление уставной деятельности | Итого | 2014-2018 | 142349 | 1223310 <**> | 257292 <**> | 225766 | 236829 | 246776 | 256647 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области, центральные исполнительные органы государственной власти Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | Увеличение капитализации некоммерческой организации "Московский областной гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 38933 | 371549 | 62424 | 72245 | 75785 | 78968 | 82127 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 103416 | 851761 <**> | 194868 <**> | 153521 | 161044 | 167808 | 174520 |  |  |
| #### 2. | Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику Московской области |  | Итого | 2014-2018 | 1207594 | 6734168 | 932768 | 1355834 | 1422273 | 1482008 | 1541285 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области, центральные исполнительные органы государственной власти Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 389564 | 2130925 | 269390 | 435056 | 456375 | 475542 | 494562 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 792030 | 4411458 | 628571 | 884091 | 927413 | 966365 | 1005018 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований |  | 26000 | 191785 | 34807 | 36687 | 38485 | 40101 | 41705 |  |  |
| ##### 2.1. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих программы модернизации производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования | 1. Утверждение Положения о конкурсе по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении субсидий. 2. Проведение конкурсного отбора. 3. Заключение договора на предоставление субсидии с субъектами МСП - победителями конкурсного отбора | Итого | 2014-2018 | 186000 | 1091911 | 193515 | 209963 | 220251 | 229501 | 238681 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области | Предоставленная субсидия субъекту МСП |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 59520 | 345541 | 58055 | 67188 | 70480 | 73440 | 76378 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 126480 | 746370 | 135460 | 142775 | 149771 | 156061 | 162303 |  |  |
| 2.1.2. | Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров | 1. Утверждение Положения о конкурсе по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении субсидий. 2. Проведение конкурсного отбора. 3. Заключение договора на предоставление субсидии с субъектами МСП - победителями конкурсного отбора | Итого | 2014-2018 | 250000 | 1467626 | 260100 | 282209 | 296037 | 308471 | 320809 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области | Предоставленная субсидия субъекту МСП |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 80000 | 464439 | 78030 | 90307 | 94732 | 98711 | 102659 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 170000 | 1003187 | 182070 | 191902 | 201305 | 209760 | 218150 |  |  |
| 2.1.3. | Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с реализацией энергосберегающих мероприятий, включая затраты на приобретение и внедрение энергоэффективных технологий, оборудования и материалов | 1. Утверждение Положения о конкурсе по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении субсидий. 2. Проведение конкурсного отбора. 3. Заключение договора на предоставление субсидии с субъектами МСП - победителями конкурсного отбора | Итого | 2015-2018 | 30000 | 144905 | - | 33865 | 35525 | 37017 | 38498 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области | Предоставленная субсидия субъекту МСП |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 9600 | 46369 | - | 10837 | 11368 | 11845 | 12319 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 20400 | 98536 | - | 23028 | 24157 | 25172 | 26179 |  |  |
| 2.1.4. | Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет: 500 кВт - для субъектов малого предпринимательства со среднесписочной численностью работников менее 30 человек (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); 1,5 МВт - для субъектов малого и среднего предпринимательства со среднесписочной численностью работников 30 и более человек (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) | 1. Утверждение Положения о конкурсе по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении субсидий. 2. Проведение конкурсного отбора. 3. Заключение договора на предоставление субсидии с субъектами МСП - победителями конкурсного отбора | Итого | 2015-2018 | 15000 | 72450 | - | 16932 | 17762 | 18508 | 19248 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области | Предоставленная субсидия субъекту МСП |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 4800 | 23185 | - | 5418 | 5684 | 5923 | 6160 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 10200 | 49265 | - | 11514 | 12078 | 12585 | 13088 |  |  |
| 2.1.5. | Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях | 1. Утверждение Положения о конкурсе по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении субсидий. 2. Проведение конкурсного отбора. 3. Заключение договора на предоставление субсидии с субъектами МСП - победителями конкурсного отбора | Итого | 2014-2018 | 31000 | 106784 | 19840 | 20319 | 21315 | 22211 | 23099 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области | Предоставленная субсидия субъекту МСП |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 13320 | 50197 | 5952 | 10340 | 10847 | 11303 | 11755 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 17680 | 56587 | 13888 | 9979 | 10468 | 10908 | 11344 |  |  |
| ##### 2.2. | Поддержка социального предпринимательства и предпринимательства в области ремесел, народных художественных промыслов, сельского экологического туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам, на цели, определяемые Правительством Московской области | 1. Утверждение Положения о конкурсе по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении субсидий. 2. Проведение конкурсного отбора. 3. Заключение договора на предоставление субсидии с субъектами МСП - победителями конкурсного отбора | Итого | 2014-2018 | 60000 | 352232 | 62425 | 67730 | 71049 | 74033 | 76995 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области, Министерство социальной защиты населения Московской области, Министерство здравоохранения Московской области, Министерство культуры Московской области, Министерство физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области | Предоставленная субсидия субъекту МСП |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 19200 | 111468 | 18728 | 21674 | 22736 | 23691 | 24639 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 40800 | 240764 | 43697 | 46056 | 48313 | 50342 | 52356 |  |  |
| 2.2.2. | Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в области ремесел, народных художественных промыслов, сельского и экологического туризма, на цели, определяемые Правительством Московской области | 1. Утверждение Положения о конкурсе по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении субсидий. 2. Проведение конкурсного отбора. 3. Заключение договора на предоставление субсидии с субъектами МСП - победителями конкурсного отбора | Итого | 2014-2018 | 9000 | 51534 | 8066 | 10159 | 10657 | 11104 | 11548 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области, Министерство культуры Московской области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области | Предоставленная субсидия субъекту МСП |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 2880 | 16329 | 2420 | 3251 | 3410 | 3553 | 3695 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 6120 | 35205 | 5646 | 6908 | 7247 | 7551 | 7853 |  |  |
| 2.2.3. | Частичная компенсация индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации, затрат на реализацию проектов по созданию дошкольных образовательных центров | 1. Утверждение Положения о конкурсе по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении субсидий. 2. Проведение конкурсного отбора. 3. Заключение договора на предоставление субсидии с субъектами МСП - победителями конкурсного отбора | Итого | 2014-2018 | 80000 | 437192 | 50783 | 90307 | 94732 | 98711 | 102659 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области, Министерство образования Московской области | Предоставленная субсидия субъекту МСП |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 25600 | 138884 | 15235 | 28898 | 30314 | 31587 | 32850 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 54400 | 298308 | 35548 | 61409 | 64418 | 67124 | 69809 |  |  |
| ##### 2.3. | Поддержка высокотехнологичных и инновационных компаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Частичная компенсация затрат в виде грантов начинающим малым инновационным компаниям, действующим менее 1 года | 1. Утверждение Положения о конкурсе по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении субсидий. 2. Проведение конкурсного отбора. 3. Заключение договора на предоставление субсидии с субъектами МСП - победителями конкурсного отбора | Итого | 2015-2018 | 7500 | 36225 | - | 8466 | 8881 | 9254 | 9624 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области | Предоставленная субсидия субъекту МСП |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 2400 | 11591 | - | 2709 | 2842 | 2961 | 3079 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 5100 | 24634 | - | 5757 | 6039 | 6293 | 6545 |  |  |
| 2.3.2. | Частичная компенсация затрат действующим инновационным компаниям, осуществляющим деятельность более 1 года, в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 1. Утверждение Положения о конкурсе по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении субсидий. 2. Проведение конкурсного отбора. 3. Заключение договора на предоставление субсидии с субъектами МСП - победителями конкурсного отбора | Итого | 2015-2018 | 80000 | 386409 | - | 90307 | 94732 | 98711 | 102659 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области | Предоставленная субсидия субъекту МСП |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 25600 | 123649 | - | 28898 | 30314 | 31587 | 32850 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 54400 | 262760 | - | 61409 | 64418 | 67124 | 69809 |  |  |
| ##### 2.4. | Поддержка муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства | 1. Утверждение Положения о проведении конкурсного отбора заявок от муниципальных образований на право заключения договора о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области для реализации мероприятий. 2. Проведение конкурсного отбора. 3. Принятие постановления Правительства Московской области о распределении субсидий между муниципальными образованиями - победителями конкурсного отбора. 4. Заключение договоров на предоставление субсидии муниципальным образованиям - победителям конкурсного отбора | Итого | 2014-2018 | 432250 | 2374011 | 254807 | 495275 | 519545 | 541365 | 563019 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области | Предоставленная субсидия бюджету муниципального образования на реализацию муниципальных программ поддержки предпринимательства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 130000 | 693911 | 66000 | 146748 | 153939 | 160404 | 166820 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 276250 | 1488315 | 154000 | 311840 | 327121 | 340860 | 354494 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований |  | 26000 | 191785 | 34807 | 36687 | 38485 | 40101 | 41705 |  |  |
| ##### 2.5. | Создание благоприятной среды для предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства (производство теле- и радиопрограмм, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства); размещение публикаций в средствах массовой информации о мерах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, популяризацию предпринимательства, положительных примеров создания собственного дела; обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных, межрегиональных и общероссийских форумах и конференциях, проводимых в целях популяризации предпринимательства; организация работы по популяризации предпринимательства в школах и вузах (игровые, тренинговые мероприятия, образовательные курсы, олимпиады по предпринимательству, семинары, мастер-классы, экскурсии на предприятия) | Проведение конкурсных процедур для определения организаций - исполнителей услуг по организации и проведению мероприятий | Итого | 2014-2018 | 26844 | 212889 | 83232 | 30302 | 31787 | 33122 | 34446 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области | Получение предпринимательским сообществом информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности, государственной поддержки малого бизнеса в Московской области; участие субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных, межрегиональных и общероссийских форумах и конференциях |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 16644 | 105362 | 24970 | 18788 | 19709 | 20537 | 21358 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 10200 | 107527 | 58262 | 11514 | 12078 | 12585 | 13088 |  |  |
| ##### 2.6. | Исполнение обязательств бюджета Московской области прошлых периодов перед субъектами малого и среднего предпринимательства Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Оплата договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства в 2012 году, за счет средств бюджета Московской области в рамках реализации долгосрочной целевой программы Московской области "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области на 2009-2012 годы", в том числе: | Перечисление средств бюджета Московской области субъектам малого и среднего предпринимательства | Итого | 2014 | - | 804 | 804 | - | - | - | - | Министерство экономики Московской области | Предоставленная субсидия субъекту МСП |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | 804 | 804 | - | - | - | - |  |  |
| 2.6.1.1. | оплата по договору с индивидуальным предпринимателем Каманиным С.А. по мероприятию подпункта 2.2 "Частичная компенсация процентных ставок субъектам малого и среднего предпринимательства по кредитам, выданным им банками и иными кредитными организациями для приобретения основных и пополнения оборотных средств на осуществление предпринимательской деятельности" | Перечисление средств бюджета Московской области субъектам малого и среднего предпринимательства | Итого | 2014 | - | 40 | 40 | - | - | - | - | Министерство экономики Московской области | Предоставленная субсидия субъекту МСП |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | 40 | 40 | - | - | - | - |  |  |
| 2.6.1.2. | оплата по договору с ЗАО "Автотранспортное предприятие N 3" по мероприятию подпункта 2.2 "Частичная компенсация процентных ставок субъектам малого и среднего предпринимательства по кредитам, выданным им банками и иными кредитными организациями для приобретения основных и пополнения оборотных средств на осуществление предпринимательской деятельности" | Перечисление средств бюджета Московской области субъектам малого и среднего предпринимательства | Итого | 2014 | - | 764 | 764 | - | - | - | - | Министерство экономики Московской области | Предоставленная субсидия субъекту МСП |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | 764 | 764 | - | - | - | - |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме III, в том числе |  |  |  | 1620144 | 9316641 | 1244133 | 1886611 | 1979058 | 2062177 | 2144662 |  |  |
|  | средства бюджета Московской области |  |  |  | 502033 | 2871545 | 345700 | 590311 | 619237 | 645244 | 671053 |  |  |
|  | средства федерального бюджета |  |  |  | 1079182 | 6183078 | 855839 <**> | 1245019 | 1306027 | 1360880 | 1415313 |  |  |
|  | средства бюджетов муниципальных образований |  |  |  | 38929 | 262018 | 42594 | 51281 | 53794 | 56053 | 58296 |  |  |

--------------------------------

<*> Распределение средств по бюджетам осуществляется в соответствии с устанавливаемым Минэкономразвития России уровнем софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации за счет субсидий на реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (на 2014 год уровень софинансирования из федерального бюджета установлен на уровне 70 процентов).

<**> С учетом неиспользования в 2013 году средств федерального бюджета в размере 49211027 рублей по соглашению с Минэкономразвития России от 25.10.2013 N 165-МБ-13.

### 5. Оценка влияния изменения объема финансирования

на изменение значений целевых показателей эффективности

реализации Подпрограммы III

#### Таблица 1

ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ, НА 5 ПРОЦЕНТОВ

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с Программой |  | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий Подпрограммы |  | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования Подпрограммы |  | Объем финансирования дополнительного мероприятия (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций, проценты | 2014 год | 105 | 2014 год | 107 | 2014 год | Дополнительные мероприятия в случае увеличения объемов финансирования не планируются. Дополнительные средства будут направляться на реализацию мероприятий по созданию бизнес-инкубаторов, технопарков, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства, а также по частичной компенсации затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности | Всего: 154400, в т.ч.: 2014 г. - 28107; 2015 г. - 29516; 2016 г. - 30962; 2017 г. - 32262; 2018 г. - 33553 |
|  | 2015 год | 109 | 2015 год | 111 | 2015 год |  |  |
|  | 2016 год | 110 | 2016 год | 112 | 2016 год |  |  |
|  | 2017 год | 111 | 2017 год | 113 | 2017 год |  |  |
|  | 2018 год | 112 | 2018 год | 114 | 2018 год |  |  |
| Количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и производства (нарастающим итогом), единиц | 2014 год | 22 | 2014 год | 23 | 2014 год |  |  |
|  | 2015 год | 24 | 2015 год | 25 | 2015 год |  |  |
|  | 2016 год | 26 | 2016 год | 27 | 2016 год |  |  |
|  | 2017 год | 28 | 2017 год | 29 | 2017 год |  |  |
|  | 2018 год | 30 | 2018 год | 31 | 2018 год |  |  |
| Объем привлеченных финансовых ресурсов субъектами малого и среднего предпринимательства под гарантии, предоставленные некоммерческой организацией "Московский областной гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства" (нарастающим итогом), млрд. руб. | 2014 год | 7,4 | 2014 год | 7,4 | 2014 год |  |  |
|  | 2015 год | 9 | 2015 год | 9,0 | 2015 год |  |  |
|  | 2016 год | 10,7 | 2016 год | 10,7 | 2016 год |  |  |
|  | 2017 год | 12,4 | 2017 год | 12,4 | 2017 год |  |  |
|  | 2018 год | 13,9 | 2018 год | 13,9 | 2018 год |  |  |
| Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий Московской области, проценты | 2014 год | 32,5 | 2014 год | 32,8 | 2014 год |  |  |
|  | 2015 год | 35,3 | 2015 год | 35,7 | 2015 год |  |  |
|  | 2016 год | 37 | 2016 год | 37,4 | 2016 год |  |  |
|  | 2017 год | 38 | 2017 год | 38,4 | 2017 год |  |  |
|  | 2018 год | 39 | 2018 год | 39,4 | 2018 год |  |  |
| Темп роста объема инвестиций в основной капитал малых предприятий, проценты | 2014 год | 112 | 2014 год | 113,1 | 2014 год |  |  |
|  | 2015 год | 115 | 2015 год | 116,2 | 2015 год |  |  |
|  | 2016 год | 119 | 2016 год | 120,2 | 2016 год |  |  |
|  | 2017 год | 121 | 2017 год | 122,2 | 2017 год |  |  |
|  | 2018 год | 123 | 2018 год | 124,2 | 2018 год |  |  |
| Увеличение доли налогов, уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства, в общих налоговых доходах бюджета Московской области (нарастающим итогом), проценты | 2014 год | 17 | 2014 год | 17,2 | 2014 год |  |  |
|  | 2015 год | 19 | 2015 год | 19,2 | 2015 год |  |  |
|  | 2016 год | 20 | 2016 год | 20,2 | 2016 год |  |  |
|  | 2017 год | 21 | 2017 год | 21,2 | 2017 год |  |  |
|  | 2018 год | 22 | 2018 год | 22,2 | 2018 год |  |  |
| Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку, единиц | 2014 год | 5900 | 2014 год | 6077 | 2014 год |  |  |
|  | 2015 год | 6500 | 2015 год | 6695 | 2015 год |  |  |
|  | 2016 год | 7300 | 2016 год | 7519 | 2016 год |  |  |
|  | 2017 год | 8250 | 2017 год | 8498 | 2017 год |  |  |
|  | 2018 год | 9300 | 2018 год | 9579 | 2018 год |  |  |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в Московской области, проценты | 2014 год | 38 | 2014 год | 38,4 | 2014 год |  |  |
|  | 2015 год | 41 | 2015 год | 41,4 | 2015 год |  |  |
|  | 2016 год | 43 | 2016 год | 43,4 | 2016 год |  |  |
|  | 2017 год | 44,5 | 2017 год | 44,9 | 2017 год |  |  |
|  | 2018 год | 45,5 | 2018 год | 46,0 | 2018 год |  |  |
| Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий Московской области, тыс. руб. | 2014 год | 29 | 2014 год | 29,3 | 2014 год |  |  |
|  | 2015 год | 31,5 | 2015 год | 31,8 | 2015 год |  |  |
|  | 2016 год | 37 | 2016 год | 37,4 | 2016 год |  |  |
|  | 2017 год | 38,5 | 2017 год | 38,9 | 2017 год |  |  |
|  | 2018 год | 40 | 2018 год | 40,4 | 2018 год |  |  |
| Количество малых и средних предприятий в Московской области на 100 тысяч жителей, единиц | 2014 год | 1100 | 2014 год | 1106 | 2014 год |  |  |
|  | 2015 год | 1150 | 2015 год | 1156 | 2015 год |  |  |
|  | 2016 год | 1200 | 2016 год | 1206 | 2016 год |  |  |
|  | 2017 год | 1250 | 2017 год | 1256 | 2017 год |  |  |
|  | 2018 год | 1300 | 2018 год | 1307 | 2018 год |  |  |

#### Таблица 2

ПРИ УМЕНЬШЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ, НА 5 ПРОЦЕНТОВ

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с Программой |  | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий Подпрограммы |  | Наименование мероприятий, которые будут исключены из Подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования |  | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из Подпрограммы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций, проценты | 2014 год | 105 | 2014 год | 105 | 2014 год | Исключение мероприятий в случае уменьшения объемов финансирования не планируется. Будут уменьшены средства, направляемые на реализацию мероприятий по частичной компенсации затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, предоставление добровольного имущественного взноса на обеспечение деятельности некоммерческой организации "Московский областной гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства" | Всего: 154400, в т.ч.: 2014 г. - 28107; 2015 г. - 29516; 2016 г. - 30962; 2017 г. - 32262; 2018 г. - 33553 |
|  | 2015 год | 109 | 2015 год | 109 | 2015 год |  |  |
|  | 2016 год | 110 | 2016 год | 110 | 2016 год |  |  |
|  | 2017 год | 111 | 2017 год | 111 | 2017 год |  |  |
|  | 2018 год | 112 | 2018 год | 112 | 2018 год |  |  |
| Количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и производства (нарастающим итогом), единиц | 2014 год | 22 | 2014 год | 22 | 2014 год |  |  |
|  | 2015 год | 23 | 2015 год | 23 | 2015 год |  |  |
|  | 2016 год | 25 | 2016 год | 25 | 2016 год |  |  |
|  | 2017 год | 27 | 2017 год | 27 | 2017 год |  |  |
|  | 2018 год | 29 | 2018 год | 29 | 2018 год |  |  |
| Объем привлеченных финансовых ресурсов субъектами малого и среднего предпринимательства под гарантии, предоставленные некоммерческой организацией "Московский областной гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства" (нарастающим итогом), млрд. руб. | 2014 год | 7,4 | 2014 год | 7,2 | 2014 год |  |  |
|  | 2015 год | 9 | 2015 год | 8,7 | 2015 год |  |  |
|  | 2016 год | 10,7 | 2016 год | 10,4 | 2016 год |  |  |
|  | 2017 год | 12,4 | 2017 год | 12,0 | 2017 год |  |  |
|  | 2018 год | 13,9 | 2018 год | 13,5 | 2018 год |  |  |
| Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий Московской области, проценты | 2014 год | 32,5 | 2014 год | 31,9 | 2014 год |  |  |
|  | 2015 год | 35,3 | 2015 год | 34,6 | 2015 год |  |  |
|  | 2016 год | 37 | 2016 год | 36,3 | 2016 год |  |  |
|  | 2017 год | 38 | 2017 год | 37,2 | 2017 год |  |  |
|  | 2018 год | 39 | 2018 год | 38,2 | 2018 год |  |  |
| Темп роста объема инвестиций в основной капитал малых предприятий, проценты | 2014 год | 112 | 2014 год | 108,6 | 2014 год |  |  |
|  | 2015 год | 115 | 2015 год | 111,6 | 2015 год |  |  |
|  | 2016 год | 119 | 2016 год | 115,4 | 2016 год |  |  |
|  | 2017 год | 121 | 2017 год | 117,4 | 2017 год |  |  |
|  | 2018 год | 123 | 2018 год | 119,3 | 2018 год |  |  |
| Увеличение доли налогов, уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства, в общих налоговых доходах бюджета Московской области (нарастающим итогом), проценты | 2014 год | 17 | 2014 год | 16,7 | 2014 год |  |  |
|  | 2015 год | 19 | 2015 год | 18,6 | 2015 год |  |  |
|  | 2016 год | 20 | 2016 год | 19,6 | 2016 год |  |  |
|  | 2017 год | 21 | 2017 год | 20,6 | 2017 год |  |  |
|  | 2018 год | 22 | 2018 год | 21,6 | 2018 год |  |  |
| Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку, единиц | 2014 год | 5900 | 2014 год | 5723 | 2014 год |  |  |
|  | 2015 год | 6500 | 2015 год | 6305 | 2015 год |  |  |
|  | 2016 год | 7300 | 2016 год | 7081 | 2016 год |  |  |
|  | 2017 год | 8250 | 2017 год | 8003 | 2017 год |  |  |
|  | 2018 год | 9300 | 2018 год | 9021 | 2018 год |  |  |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в Московской области, проценты | 2014 год | 38 | 2014 год | 37,6 | 2014 год |  |  |
|  | 2015 год | 41 | 2015 год | 40,6 | 2015 год |  |  |
|  | 2016 год | 43 | 2016 год | 42,6 | 2016 год |  |  |
|  | 2017 год | 44,5 | 2017 год | 44,1 | 2017 год |  |  |
|  | 2018 год | 45,5 | 2018 год | 45,0 | 2018 год |  |  |
| Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий Московской области, тыс. руб. | 2014 год | 29 | 2014 год | 28,7 | 2014 год |  |  |
|  | 2015 год | 31,5 | 2015 год | 31,2 | 2015 год |  |  |
|  | 2016 год | 37 | 2016 год | 36,6 | 2016 год |  |  |
|  | 2017 год | 38,5 | 2017 год | 38,1 | 2017 год |  |  |
|  | 2018 год | 40 | 2018 год | 39,6 | 2018 год |  |  |
| Количество малых и средних предприятий в Московской области на 100 тысяч жителей, единиц | 2014 год | 1100 | 2014 год | 1089 | 2014 год |  |  |
|  | 2015 год | 1150 | 2015 год | 1139 | 2015 год |  |  |
|  | 2016 год | 1200 | 2016 год | 1188 | 2016 год |  |  |
|  | 2017 год | 1250 | 2017 год | 1238 | 2017 год |  |  |
|  | 2018 год | 1300 | 2018 год | 1287 | 2018 год |  |  |